## IOPE2022
Cuenta Pública 2022 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)
Nombre de la Entidad Municipal: |  | (1) TLATLAYA 105 | [16 empty] | Del 01 ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2022 (2)
Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento |  |  | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje)
(3) | [5 empty] | (4) |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | LAS ESMERALDAS | 378 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1800000 |  |  |  | 1799883.84 | 116.16 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | EL ZOPILOTE | 138 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2100000 |  |  |  | 2099857.52 | 142.48 | 100%
02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS | VARIAS LOCALIDADES | 260 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1233600 |  |  |  | 1233600 | 0 | 100%
02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES | VARIAS LOCALIDADES | 250 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1657800 |  |  |  | 1657800 | 0 | 100%
02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | REHABILITACION DE MUROS FIRMES | VARIAS LOCALIDADES | 60 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 911976 |  |  |  | 911976 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA | SANTA ANA ZICATECOYAN | 1483 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 540000 |  |  |  | 540000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | SANTA CRUZ | 356 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1700000 |  |  |  | 1699764.24 | 235.76 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURAL | EL TOROAL | 50 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1900000 |  |  |  | 1899279.6 | 720.4 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LIMON TERRERO | 247 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500000 |  |  |  | 1499211.84 | 788.16 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | SANTA MARIA | 813 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1700000 |  |  |  | 1699873.28 | 126.72 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | PALMA TORCIDA | 232 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1300000 |  |  |  | 1299608.32 | 391.68 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | EL REVELADO | 106 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2000000 |  |  |  | 1999788.96 | 211.04 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | EL SAUZ | 197 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1400000 |  |  |  | 1399470.4 | 529.6 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LAS JUNTAS DEL AZUCHIL | 107 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2200000 |  |  |  | 2199807.76 | 192.24 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | PALOS VERDES | 133 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1600000 |  |  |  | 1598953.28 | 1046.72 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LOS HORNOS | 28 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1800000 |  |  |  | 1800000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LA LAGUNILLA | 214 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2400000 |  |  |  | 2399745.36 | 254.64 | 100%
02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 11 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD | TLATLAYA | 5000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1740000 |  |  |  | 1739999.99 | 0.01 | 100%
02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCÓN DE DEPOSITO DE AGUA | SAN JUAN CORRAL | 183 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 650000 |  |  | 649811.65 | 638608 | 11203.65 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION | LAS ESMERALDAS | 190 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1550000 |  |  | 1545998.73 | 1519343.58 | 26655.15 | 100%
02 | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOSPITAL | SALITRE OJO DE AGUA | 2503 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 600000 |  |  |  | 600000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA PREPARATORIA | SANTA ANA ZICATECOYAN | 1483 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1800000 |  |  |  | 1800000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | PEÑA DEL ORGANO | 155 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1450000 |  |  |  | 1450000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | MOCTEZUMA | 150 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 0 | 100%
02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LA PAROTA MOCTEZUMA | 250 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 0 | 100%
02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA ESCUELA PRIMARIA | SANTA MARIA | 813 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 800000 |  |  |  | 800000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO | NUEVO COPALTEPEC | 678 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION | COATEPEC | 432 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1400000 |  |  |  | 1400000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO | RINCON GRANDE | 474 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1570835.2 |  |  |  | 1570835.2 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | AMACUATITLA | 817 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1067065.67 |  |  |  | 1067009.23 | 56.44 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | COSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS | EL CASCALOTE | 50 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500000 |  |  |  | 1499926.4 | 73.6 | 100%
02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA PONCIO ARRIAGA | TLACOCUSPAN | 150 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1350000 |  |  |  | 1349999.37 | 0.63 | 100%
02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES | VARIAS LOCALIDADES | 400 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1350000 |  |  |  | 1350000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | RINCON DEL AGUACATE | 180 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2186213.33 |  |  |  | 2186212.53 | 0.8 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 25 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION | EL LIMO | 200 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 600000 |  |  |  | 599999.97 | 0.03 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | EL COYOL | 150 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2610000 |  |  |  | 2609999.94 | 0.06 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | LA SARNA | 15 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2464582.4 |  |  |  | 2464582.4 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 25 | 01 | 01 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | CASCALOTE | 200 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2464582.4 |  |  |  | 2464582.4 | 0 | 100%
02 | 02 | 04 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | ILUMINACIÓN MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES | VARIAS LOCALIDADES | 500 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1584376.82 |  |  |  | 1584375.85 | 0.97 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL ARENAL | EL ARENAL | 595 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2112502.43 |  |  |  | 2112462.42 | 40.01 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCIÓN CIVIL EL REVELADO | EL REVELADO | 2503 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1616051.43 |  |  |  | 1616051.43 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCIÓN CIVILPIE DEL CERRO PALMAR GRANDE | PI E DEL CERRO PALMAR GRANDE | 2504 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1616051.43 |  |  |  | 1615791.44 | 259.99 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN COATEPEC | COATEPEC | 328 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2471000 |  |  |  | 2471000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 360 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2400000 |  |  |  | 2399986.09 | 13.91 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | AMPLIACIÓN DE AUDITORIO COMUNAL EN RIO TOPILAR | RIO TOPILAR | 197 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2500377.22 |  |  |  | 2500377.22 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 01 | REHABILITACIÓN DE PALACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TLATLAYA | TLATLAYA | 595 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1860154.99 |  |  |  | 1860154.99 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | (5): CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL TOROAL KM 0+000 AL KM 0+170 EN COLONIA BENITO JUAREZ; (6): COLONIA BENITO JUAREZ; (7): 20; (8): ADMINISTRACIÓN; (9): ADMINISTRACIÓN DIRECTA; (10): 1100000
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+180 EN TLATLAYA | TLATLAYA | 165 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+100 AL KM 0+330 EN SAN PEDRO LIMON | SAN PEDRO LIMON | 4000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALE AL CENTRO DE SALUD DEL KM 0+000 AL KM 0+170 EN SAN PEDRO LIMON | SAN PEDRO LIMON | 843 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PUERTO SECO DEL KM 0+000 AL KM 0+250 EN EL GAVILAN | EL GAVILAN | 2500 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1700000 |  |  | 1699794.17 | 1660229.98 | 39770.02 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYUELA DE KM 0+000 AL KM 0+250 EN EL SAUZ | EL SAUZ | 3000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1600000 |  |  |  | 1600000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A CIRIAN GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+410 EN CUADRILLA NUEVA | CUADRILLA NUEVA | 3000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1800000 |  |  |  | 1800000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+750 EN CORRAL PAROTA | CORRAL PAROTA | 2000 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1950000 |  |  | 1949024.81 | 1903659.57 | 46340.43 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | REHABILITACION DE AUDITORIO COMUNAL EN EL NARANJO | EL NARANJO | 1200 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1800000 |  |  |  | 1800000 |  | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN TLATLAYA | TLATLAYA | 356 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 01 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE SAN ANTONIO DEL ROSARIO | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | 502 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 910514.31 |  |  |  | 910514.31 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | REGION SANTA MARIA | 3916 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO | CUADRILLA DE FLORES | 900 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO | PALOS VERDES | 1500 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 04 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE VELARÍA EN PLAZA PRINCIPAL | SANTA CRUZ | 2000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARÍA | SANTA MARIA | 2500 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2400000 |  |  |  | 2400000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN PANTEÓN | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | 200 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 500000 |  |  |  | 500000 | 0 | 100%
02 | 03 | 02 | 01 | 01 | 11 | 26 | 01 | 02 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE SALUD | TLATLAYA | 800 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | PALOS VERDES | 400 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | CHARCO DEL LAGARTO | 300 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | CERRO DEL MORADO | 500 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 04 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO MUNICIPAL | VARIAS LOCALIDADES | 4000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 600000 |  |  |  | 600000 | 0 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | TERRONCILLOS | 600 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1200000 |  |  |  | 1199999.96 | 0.04 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | VUELTA DEL RIO | 2000 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1200000 |  |  |  | 1200001 | -1 | 100%
03 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 26 | 01 | 02 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES | LAS ESMERALDAS | 500 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1600000 |  |  |  | 1600000 | 0 | 100%
02 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 26 | 01 | 03 | REHABILITACIÓN DE 298 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON MUNICIPIO DE TLATLAYA | SAN PEDRO LIMON | 2503 | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1292841.15 |  |  |  | 1292841.15 | 0 | 100%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
MTRO. CRISOFORO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARISTEO BRUNO AREYANO
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL
DR. JOSÉ GUTIERREZ DELGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
L.A.E. MAX GONZALEZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL