## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 3 | MEX240302434882 | Proyecto de inversión | 692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692307.69, modificado:692307.69}} | REHBILITACION DE MUROS FIRMES EN PALMAR GRANDE - 314374 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 314374 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:47, direccion:PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 PALMAR GRANDE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE PALMAR GRANDE POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODIENDO PARTIR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR SE, lon:-100.40926709, lat:18.58106324}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 692307.69 | 692307.69 | 692307.69 | 433105.53 | 433105.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1714.0}} | {2434882/proyecto_PROCESO, 2434882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202392390 | Proyecto de inversión | 708626.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708626.76, modificado:708626.76}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN NUEVO COPALTEPEC - 163771 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 163771 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:45, direccion:CALLE LA GUADALUPANA PUEBLO NUEVO COPALTEPEC, 51598 NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA, lon:-100.28611743, lat:18.38258656}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 708567.56 | 708567.56 | 708567.56 | 708567.56 | 708567.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2415.0}} | {2392390/proyecto_INICIO, 2392390/proyecto_FIN, 2392390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302433270 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN SAN JUAN TETITLAN - 306734 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 306734 | S | 284 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JUAN TETITLÁN, 51557 SAN JUAN TETITLÁN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL KINDER Y CARRETERA OCOTES- SANTA ANA ZICATECOYAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA OCOTES SANTA ANA ZICATECOYAN Y A 10 M, lon:-100.19760725, lat:18.61026809}} | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 960440 | 960440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3226.0}} | {2433270/proyecto_INICIO, 2433270/proyecto_PROCESO, 2433270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302424567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 264440 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 264440 | S | 375 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:45, direccion:CALLE SAN PEDRO LIMON - ARCELIA PUEBLO NUEVO COPALTEPEC, 51598 NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD PARTI, lon:-100.28591444, lat:18.38258743}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2424567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302423577 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 257416 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 257416 | S | 415 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DEL ROSARIO, 51598 SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CUERVOS -ARCELIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD PUDIENDO PARTIR DEL CENTRO DE LA P, lon:-100.31032233, lat:18.3997389}} | 2024-08-19 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2423577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202375607 | Proyecto de inversión | 1599996.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.82, modificado:1599996.82}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLATLAYA - 93954 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 93954 | S | 412 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL Y EMPIEZA JUSTO EN EL ACCESO A, lon:-100.20905939, lat:18.60981914}} | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 1599996.82 | 1599996.82 | 1599996.82 | 1599676.82 | 1599676.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1599996.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2375607/proyecto_INICIO, 2375607/proyecto_PROCESO, 2375607/proyecto_FIN, 2375607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202383802 | Proyecto de inversión | 727618.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727618.12, modificado:727618.12}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LAS PAROTAS - 119304 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 119304 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:129, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 LAS PAROTAS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PAROTAS A PIE DEL CERRO A 100 METROS DE LA COMUIDAD DE LAS PAROTAS Y A, lon:-100.25923547, lat:18.61163588}} | 2024-05-31 | 2024-06-28 | 727618.12 | 727618.12 | 727368.12 | 727368.12 | 727368.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:727618.12, importe_modificado:727618.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}} | {2383802/proyecto_INICIO, 2383802/proyecto_FIN, 2383802/proyecto_PROCESO, 2383802/proyecto_FIN, 2383802/proyecto_INICIO, 2383802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202384843 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS OCOTES - 123175 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 123175 | S | 214 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:128, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO LOS OCOTES, 51557 LOS OCOTES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO OCOTES A SAN MATEO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENLA CALLE CON DESTINO AL PANTEON INICIANDO EN EL KINDER DE LA COMUNI, lon:-100.19564343, lat:18.63378935}} | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2384843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202385486 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARIA - 126166 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 126166 | S | 354 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA DE SANTA MARIA A SANTA CRUZ BENEFICIANDO RIRECTAMENTE A LA , lon:-100.10419861, lat:18.59938355}} | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202357989 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN PEÑA DEL ORGANO - 33787 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 33787 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:56, direccion:PUEBLO PEÑA DEL ÓRGANO, 51575 PEÑA DEL ÓRGANO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO - ZACUALPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUIDAD ESTA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL SAN ANTONIO A Z, lon:-100.20308134, lat:18.456022}} | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 1200000 | 1200000 | 1199999.07 | 1199999.07 | 1199999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2357989/proyecto_INICIO, 2357989/proyecto_PROCESO, 2357989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302435113 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PRESA EN PALOS VERDES - 315560 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 315560 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:49, direccion:PUEBLO PALOS VERDES, 51586 PALOS VERDES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO A LA PRESA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COUNIDAD SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO CAMINO A LA PRESA A 700 METROS DEL CETRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.43135336, lat:18.57860756}} | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2435113/proyecto_INICIO, 2435113/proyecto_PROCESO, 2435113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202372175 | Proyecto de inversión | 1756516 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756516.0, modificado:1756516.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO SECO - 82819 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 82819 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO SECO, 51577 PUERTO SECO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SANTA ANA ZICATECOYAN A SAN ANTONIO DEL ROSARIO, LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PRINCIPAL SANTA ANA ZICATECOYAN A SAN ANTONIO, lon:-100.22455673, lat:18.52472059}} | 2024-05-13 | 2024-06-08 | 1756516 | 1756516 | 1756516 | 1756516 | 1756516 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1756516.0, importe_modificado:1756516.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2372175/proyecto_PROCESO, 2372175/proyecto_INICIO, 2372175/proyecto_FIN, 2372175/proyecto_PROCESO, 2372175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202384813 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUCAS - 121667 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 121667 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:285, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SAN LUCAS, 51553 SAN LUCAS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS 30 METROS DE LLEGAR A LAS PRIMERAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-100.22314095, lat:18.63944331}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2384813/proyecto_INICIO, 2384813/proyecto_PROCESO, 2384813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202384830 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL HIGO PRIETO - 121708 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 121708 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL HIGO PRIETO, 51584 EL HIGO PRIETO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UNOS 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y PASA, lon:-100.30995141, lat:18.55972445}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2384830/proyecto_INICIO, 2384830/proyecto_PROCESO, 2384830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202393656 | Proyecto de inversión | 2199999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199999.9, modificado:2200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS PALOS VERDES - 169412 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 169412 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120000.0, meta_modificada:120000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:49, direccion:PUEBLO PALOS VERDES, 51586 PALOS VERDES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO SACACOSECHAS Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA INICIA A 40 METROS DE LA CANCHA DE BOLIBOL O MEJOR CONCOCIDO MOCO EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-100.430361, lat:18.57613776}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2200000.0, importe_modificado:2199999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120000.0}} | {2393656/proyecto_INICIO, 2393656/proyecto_PROCESO, 2393656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302432298 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL TAMARINDO - 302098 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 302098 | S | 134 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178000.0, meta_modificada:178000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:278, direccion:RANCHERIA EL TAMARINDO, 51573 EL TAMARINDO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD Y DIRECCION A LA PARTE BAJA Y PARTE ALTA DE L, lon:-100.15572027, lat:18.55081393}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178000.0}} | {2432298/proyecto_FIN, 2432298/proyecto_PROCESO, 2432298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302433429 | Proyecto de inversión | 537556.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537556.56, modificado:537556.56}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN SAN MATEO - 307435 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 307435 | S | 235 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:79, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO), 51556 SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO), TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODIE, lon:-100.14803857, lat:18.63169846}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 537556.56 | 537556.56 | 537556.56 | 537556.56 | 537556.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}} | {2433429/proyecto_INICIO, 2433429/proyecto_FIN, 2433429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302434560 | Proyecto de inversión | 570135.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570135.75, modificado:570135.75}} | REHABILITACION DE MURO FIRME EN SANTA MARIA - 313176 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 313176 | S | 174 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA AMARIA DISPERSA EN SU POBLACION POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODEMOS PARTIR , lon:-100.10703675, lat:18.60236527}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 570135.75 | 570135.75 | 570135.75 | 570135.75 | 570135.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2240.0}} | {2434560/proyecto_PROCESO, 2434560/proyecto_INICIO, 2434560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202371620 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRTERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMA TORCIDA - 83001 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 83001 | S | 142 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALMA TORCIDA, 51583 PALMA TORCIDA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INICIANDO EN SU ACCESO PRINCIPAL, lon:-100.35813059, lat:18.5535923}} | 2024-05-13 | 2024-06-08 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2371620/proyecto_INICIO, 2371620/proyecto_PROCESO, 2371620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202383920 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425000.0, modificado:425000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN SAN PEDRO LIMON - 120027 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 120027 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:80, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO LIMÓN, 51585 SAN PEDRO LIMÓN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LIBRAMIENTO LA OB RA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIEND, lon:-100.30488709, lat:18.58264157}} | 2024-05-31 | 2024-06-29 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2383920/proyecto_INICIO, 2383920/proyecto_PROCESO, 2383920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202385120 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA FRIA - 122852 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 122852 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA AGUA FRÍA, 51569 AGUA FRÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA JUSTO EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A RINCON DEL AGUACATE, lon:-100.30311815, lat:18.55563331}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2385120/proyecto_INICIO, 2385120/proyecto_PROCESO, 2385120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240302432121 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOS HORNOS - 301183 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 301183 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195500.0, meta_modificada:195500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:277, direccion:RANCHERIA LOS HORNOS, 51574 LOS HORNOS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS PASANDO POR EL CENTRO DE DICHA COMUNIDAD CON DIRECCION AL RIO SIGUIENDO EN EL PERIMETRO , lon:-100.1677746, lat:18.48054107}} | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195500.0}} | {2432121/proyecto_PROCESO, 2432121/proyecto_FIN, 2432121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 3 | MEX240202375879 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANCON DE LA PRESA - 94967 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 94967 | S | 169 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:169, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA ANCÓN DE LA PRESA, 51599 ANCÓN DE LA PRESA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD PR, lon:-100.25758974, lat:18.42979127}} | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2375879/proyecto_INICIO, 2375879/proyecto_PROCESO, 2375879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MEX240302434882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 692307.69 | 692307.69
MEX240202392390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708626.76 | 708626.76
MEX240302433270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MEX240302424567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240302423577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MEX240202375607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1599996.82 | 1599996.82
MEX240202383802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727618.12 | 727618.12
MEX240202384843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
MEX240202385486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
MEX240202357989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MEX240302435113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MEX240202372175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756516 | 1756516
MEX240202384813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
MEX240202384830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
MEX240202393656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199999.9 | 2200000
MEX240302432298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
MEX240302433429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537556.56 | 537556.56
MEX240302434560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570135.75 | 570135.75
MEX240202371620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
MEX240202383920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425000 | 425000
MEX240202385120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MEX240302432121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
MEX240202375879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MEX240302434882 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720
MEX240202392390 | Metros cuadrados de construcción | 2415 | 2415
MEX240302433270 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040
MEX240302424567 | Piezas | 80 | 80
MEX240302423577 | Piezas | 80 | 80
MEX240202375607 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
MEX240202383802 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132
MEX240202384843 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX240202385486 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
MEX240202357989 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
MEX240302435113 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
MEX240202372175 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
MEX240202384813 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
MEX240202384830 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
MEX240202393656 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000
MEX240302432298 | Metros Cuadrados | 178000 | 178000
MEX240302433429 | Metros Cuadrados | 2112 | 2112
MEX240302434560 | Metros cuadrados de construcción | 2240 | 2240
MEX240202371620 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX240202383920 | Piezas | 70 | 70
MEX240202385120 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MEX240302432121 | Metros Cuadrados | 195500 | 195500
MEX240202375879 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MEX240302434882 | México | Tlatlaya | Palmar Grande | PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 PALMAR GRANDE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE PALMAR GRANDE POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODIENDO PARTIR DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR SE | -100.4093 | 18.5811
MEX240202392390 | México | Tlatlaya | Nuevo Copaltepec | CALLE LA GUADALUPANA PUEBLO NUEVO COPALTEPEC, 51598 NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA | -100.2861 | 18.3826
MEX240302433270 | México | Tlatlaya | San Juan Tetitlán | PUEBLO SAN JUAN TETITLÁN, 51557 SAN JUAN TETITLÁN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL KINDER Y CARRETERA OCOTES- SANTA ANA ZICATECOYAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA OCOTES SANTA ANA ZICATECOYAN Y A 10 M | -100.1976 | 18.6103
MEX240302424567 | México | Tlatlaya | Nuevo Copaltepec | CALLE SAN PEDRO LIMON - ARCELIA PUEBLO NUEVO COPALTEPEC, 51598 NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD PARTI | -100.2859 | 18.3826
MEX240302423577 | México | Tlatlaya | San Antonio del Rosario | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DEL ROSARIO, 51598 SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CUERVOS -ARCELIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD PUDIENDO PARTIR DEL CENTRO DE LA P | -100.3103 | 18.3997
MEX240202375607 | México | Tlatlaya | Tlatlaya | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL Y EMPIEZA JUSTO EN EL ACCESO A | -100.2091 | 18.6098
MEX240202383802 | México | Tlatlaya | Las Parotas | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 LAS PAROTAS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PAROTAS A PIE DEL CERRO A 100 METROS DE LA COMUIDAD DE LAS PAROTAS Y A | -100.2592 | 18.6116
MEX240202384843 | México | Tlatlaya | Los Ocotes | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO LOS OCOTES, 51557 LOS OCOTES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO OCOTES A SAN MATEO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENLA CALLE CON DESTINO AL PANTEON INICIANDO EN EL KINDER DE LA COMUNI | -100.1956 | 18.6338
MEX240202385486 | México | Tlatlaya | Santa María | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA DE SANTA MARIA A SANTA CRUZ BENEFICIANDO RIRECTAMENTE A LA | -100.1042 | 18.5994
MEX240202357989 | México | Tlatlaya | Peña del Órgano | PUEBLO PEÑA DEL ÓRGANO, 51575 PEÑA DEL ÓRGANO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO - ZACUALPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUIDAD ESTA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL SAN ANTONIO A Z | -100.2031 | 18.456
MEX240302435113 | México | Tlatlaya | Palos Verdes | PUEBLO PALOS VERDES, 51586 PALOS VERDES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO A LA PRESA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COUNIDAD SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO CAMINO A LA PRESA A 700 METROS DEL CETRO DE LA COMUNIDAD | -100.4314 | 18.5786
MEX240202372175 | México | Tlatlaya | Puerto Seco | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO SECO, 51577 PUERTO SECO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SANTA ANA ZICATECOYAN A SAN ANTONIO DEL ROSARIO, LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PRINCIPAL SANTA ANA ZICATECOYAN A SAN ANTONIO | -100.2246 | 18.5247
MEX240202384813 | México | Tlatlaya | San Lucas | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SAN LUCAS, 51553 SAN LUCAS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS 30 METROS DE LLEGAR A LAS PRIMERAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -100.2231 | 18.6394
MEX240202384830 | México | Tlatlaya | El Higo Prieto | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL HIGO PRIETO, 51584 EL HIGO PRIETO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UNOS 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y PASA | -100.31 | 18.5597
MEX240202393656 | México | Tlatlaya | Palos Verdes | PUEBLO PALOS VERDES, 51586 PALOS VERDES, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO SACACOSECHAS Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA INICIA A 40 METROS DE LA CANCHA DE BOLIBOL O MEJOR CONCOCIDO MOCO EL CENTRO DE LA POBLACION | -100.4304 | 18.5761
MEX240302432298 | México | Tlatlaya | El Tamarindo | RANCHERIA EL TAMARINDO, 51573 EL TAMARINDO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD Y DIRECCION A LA PARTE BAJA Y PARTE ALTA DE L | -100.1557 | 18.5508
MEX240302433429 | México | Tlatlaya | San Mateo (San Mateo Guayatenco) | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO), 51556 SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO), TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODIE | -100.148 | 18.6317
MEX240302434560 | México | Tlatlaya | Santa María | CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 51559 SANTA MARÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA AMARIA DISPERSA EN SU POBLACION POR SER APOYO A LA VIVIENDA PODEMOS PARTIR | -100.107 | 18.6024
MEX240202371620 | México | Tlatlaya | Palma Torcida | CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALMA TORCIDA, 51583 PALMA TORCIDA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INICIANDO EN SU ACCESO PRINCIPAL | -100.3581 | 18.5536
MEX240202383920 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN PEDRO LIMÓN, 51585 SAN PEDRO LIMÓN, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LIBRAMIENTO LA OB RA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA COMUNIDAD POR SER APOYO A LA VIVIEND | -100.3049 | 18.5826
MEX240202385120 | México | Tlatlaya | Agua Fría | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA AGUA FRÍA, 51569 AGUA FRÍA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA JUSTO EN EL PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A RINCON DEL AGUACATE | -100.3031 | 18.5556
MEX240302432121 | México | Tlatlaya | Los Hornos | RANCHERIA LOS HORNOS, 51574 LOS HORNOS, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS PASANDO POR EL CENTRO DE DICHA COMUNIDAD CON DIRECCION AL RIO SIGUIENDO EN EL PERIMETRO | -100.1678 | 18.4805
MEX240202375879 | México | Tlatlaya | Ancón de la Presa | CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHERIA ANCÓN DE LA PRESA, 51599 ANCÓN DE LA PRESA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD PR | -100.2576 | 18.4298

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MEX240302434882 | Administración directa | 148806 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1800000 | 1800000.0
MEX240202392390 | Administración directa | 145461 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2500000 | 2500000.0
MEX240302433270 | Administración directa | 148807 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1500000 | 1500000.0
MEX240202375607 | Administración directa | 144992 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1600000 | 1599996.82
MEX240202383802 | Administración directa | 144997 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 727618.12 | 727618.12
MEX240202384843 | Administración directa | 145462 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1600000 | 1600000.0
MEX240202385486 | Administración directa | 145472 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2100000 | 2100000.0
MEX240202357989 | Administración directa | 144991 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1200000 | 1200000.0
MEX240302435113 | Administración directa | 149377 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 600000 | 600000.0
MEX240202372175 | Administración directa | 144995 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1756516 | 1756516.0
MEX240202384813 | Administración directa | 145465 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1600000 | 1600000.0
MEX240202384830 | Administración directa | 145466 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1800000 | 1800000.0
MEX240202393656 | Administración directa | 145447 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2200000 | 2199999.9
MEX240302432298 | Administración directa | 149369 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1800000 | 1800000.0
MEX240302433429 | Administración directa | 148806 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1800000 | 1800000.0
MEX240302434560 | Administración directa | 148806 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1800000 | 1800000.0
MEX240202371620 | Administración directa | 145468 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1600000 | 1600000.0
MEX240202383920 | Administración directa | 144990 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 850000 | 850000.0
MEX240202385120 | Administración directa | 145499 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1500000 | 1500000.0
MEX240302432121 | Administración directa | 149333 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 2300000 | 2300000.0
MEX240202375879 | Administración directa | 145467 |  | MUNICIPIO DE TLATLAYA | 1500000 | 1500000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MEX240302434882 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720 | 1714 | 63.0147
MEX240202392390 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2415 | 2415 | 2415 | 100
MEX240302433270 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 5040 | 5040 | 3226 | 64.0079
MEX240302424567 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
MEX240302423577 | 2024 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
MEX240202375607 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
MEX240202383802 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 132 | 132 | 132 | 100
MEX240202384843 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
MEX240202385486 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 0 | 0
MEX240202357989 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 125 | 100
MEX240302435113 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
MEX240202372175 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1460 | 100
MEX240202384813 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
MEX240202384830 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
MEX240202393656 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 120000 | 120000 | 120000 | 100
MEX240302432298 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 178000 | 178000 | 178000 | 100
MEX240302433429 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 2112 | 2112 | 2112 | 100
MEX240302434560 | 2024 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2240 | 2240 | 2240 | 100
MEX240202371620 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX240202383920 | 2024 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
MEX240202385120 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MEX240302432121 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 195500 | 195500 | 195500 | 100
MEX240202375879 | 2024 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".